| 请在这里输入公司名称 | 文 档 编 号 | 产品版本 | 密级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | XK-DN-2000-10-11-03 | V．01 | 内部 |
|  | 产品名称： |  | 共 页 |

项目开发计划

(仅供内部使用)

文 档 作 者：	____________________					日期：____/____/____

开发/测试经理：	____________________					日期：____/____/____

产 品 经 理：    ____________________					日期：____/____/____

管   理   办：   ____________________					日期：____/____/____

请在这里输入公司名称

版权所有  不得复制

# 项目开发计划

## 引言

### 编写目的

本开发计划的目的是：

- 把在开发过程中对各项工作的人员、分工、经费、系统资源条件等问题的安排用文档形式记载下来，以便根据本计划开展和检查本项目工作，保证项目开发成功；

- 制订项目组开发过程中的评审和审查计划，明确相应的质量管理负责人员；

规定软件配置管理的活动内容和要求，明确配置管理工作的人员。

特别要求：需求分析必须详细，并且有相关专家合作进行，

### 背景

本项目软件名称为《电能质量数据分析软件》。

任务来源于（略）公司；

交办单位：（略）公司；

承办单位：北京长峰新康科技有限责任公司。

### 参考资料

无；

### 术语和缩写词

暂无；

特别说明：有关公司内部秘密的内容用（略）代替。

## 任务概要

### 工作内容

本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为：

编制附和软件需求要求的软件功能的软件。

文档计划建立：

软件开发计划；

软件目录

软件需求规格说明

项目开发计划

可行性报告

软件标准规范

软件测试计划

软件测试办法

概要设计说明

软件可靠性和安全性设计指南

硬件总体设计报告

详细设计说明

软件详细设计报告

软件代码（略）

测试分析报告

软件可靠性和安全性设计检查单

软件评审检查单

软件使用说明

### 产品

#### 程序

见需求。

#### 文档

文档内容见2.1中文档建立。

文档格式要求按照软件模式化要求进行，模式按照如下名称模板要求规定：

软件开发计划项目开发计划；

文档目录软件目录；

需求分析报告软件需求规格说明；

概要设计文档概要设计说明；

详细设计文档详细设计说明；

源代码软件标准规范；

软件使用说明书软件使用说明；

软件测试报告测试分析报告；

软件审查报告软件评审检查单。

#### 服务

培训：

时间：1天；

内容：软件使用及安装；

软件支持：略。

#### 验收标准和验收计划

验收测试：

时间：1天。

内容：软件使用。

软件确认：

时间：1天；

内容：确定软件的可使用性，软件的功能完整性。

## 实施总计划

### 阶段划分

需求分析：2周；

概要设计：6天；

详细设计：1.5周；

编码：3周；

测试：2周；

验收：2天。

项目启动时间：2000-11-14

### 人员组成

姓名		职责				参加时间

廖燕宁		负责软件的总体		设计时段：全部，开发时段：部分

耿江涛		软件设计，开发		全部

高小光		设计，开发			全部

张欣		说明书，部分文档	部分

赵健颖		需求				部分

### 任务的分解和人员分工

软件开发任务按软件种类采取逐层分解的办法把任务落实到实处。

管理、协调人员：廖燕宁，赵健颖；

确定质量保证人员：廖燕宁

配置管理人员：耿江涛

形式化检查人员：赵健颖

使用者：赵健颖。

软件任务：系统需求

负责人：（略）的市场部经理赵健颖

职责：提供需求。

软件任务：需求分析

负责人：廖燕宁

职责：进行需求分析，提供需求分析报告。

软件任务：概要设计

负责人：廖燕宁，耿江涛，高小光

职责：进行概要设计，概要设计框图，相应文档。

软件任务：详细设计

负责人：廖燕宁，耿江涛，高小光

职责：进行详细设计，出详细设计流图及报告。

软件任务：编码

负责人：耿江涛，高小光

职责：编码，调试及报告。

软件任务：测试

负责人：廖燕宁，耿江涛，高小光

职责：路径测试。

软件任务：更新

负责人：廖燕宁，耿江涛，高小光，赵健颖

职责：由赵健颖根据测试后的软件提出问题，变更需要更改的地方。

软件任务：文档编制

负责人：张欣

职责：软件使用说明书，部分其他文档。

### 进度和完成的最后期限

进度包括：

需求分析；

软件概要设计；

软件详细设计；

编码；

测试；

的时间。

完成的最后期限（不包括测试及验收）为：2000/12/15日(中间有一周软件培训，延误一周)。

### 经费预算

略

### 关键问题

（略）。

### 独立确认测试工作计划和安排

测试由长峰新康进行；

测试数据由长峰华辉提供；

时间：编码结束后一周内；

设备：

普通PC 机

Windows 98

（略）电能分析仪。

## 支持需求

Windows 98 操作系统；

Delohi 5.0开发工具（软件开发）；

C++（VC或C-Builder 5）开发工具；

Paradex 数据库软件。

### 计算机系统支持

本软件的开发需要工作平台：PC 主机；

### 需要交办单位承担的工作

需要（略）公司提供：

需求，在本周提供；

PF 1文件格式，或读写代码；

### 需要其它单位提供的条件

测试数据项目列表。

## 质量保证

质量审核：赵健颖，廖燕宁

### 评审和审查计划

见评审表；

### 标准、条例和约定

代码每日发送到小组共享区，由廖燕宁提取。

### 人员

赵健颖，廖燕宁

### 对任务间接承办单位的管理

略

## 软件配置管理

### 基线

开发编码结束后一周内，交齐文档、代码。

### 配置标识规则

软件开发计划：2000-10-1-1；

文档目录：2000-10-1-0；

需求分析报告：2000-10-1-2；

概要设计文档：2000-10-1-3；

详细设计文档：2000-10-1-4；

源代码：2000-10-1-5；

软件使用说明书：2000-10-1-6；

软件测试报告：2000-10-1-7；

软件审查报告：2000-10-1-8。

其他（略）。

### 配置控制

#### 更改控制

软件设计的更改权限为：廖燕宁；

软件需求的更改权限为：赵健颖；

需求分析的更改权限为：廖燕宁；

编码的更改权限为：耿江涛，高小光；

文档的更改权限为：廖燕宁, 张欣；

#### 更改规程

软件需求的更改  需求分析的更改软件设计的更改 编码的更改文档的更改；

### 人员

姓名		职责

廖燕宁		设计，需求分析

耿江涛		编码

高小光		编码

张欣		说明书，部分文档

赵健颖		需求