## 总体计划
| 里程碑任务 | 责任人 | 计划完成时间 | XX月份 |  |  | XX月份 |  |  | XX月份 |  |  | XX月份 |  |  | XX月份 |  |  | XX月份 |  |  | 交付件
|  |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
前期准备与项目开工 | 试用鼎利自动路测工具,了解工具基本性能 | 张超 | 2009-06-25 | [18 empty] | 《XX项目EVDO网规网优WBS分解和风险监控表》
| 工具需求和问题反馈，以及改进进展跟踪 | 李俊 | 2009-07-01
| 工具远程交付可行性评估 | 张超 | 2009-06-25
| 搭建测试平台 | 李俊 | 2009-06-30
| 确定远程交付项目组，并达成远程试交付共识 | 张超 | 2009-06-26
| 制定远程交付计划 | 张超 | 2009-06-26
| 筹建远程交付项目组 | 张超 | 2009-06-27
| 工具准备：RCU、测试卡和车辆准备 | 李俊 | 2009-06-30
| 测试准备:进入电信办公区权限申请、深圳电信CDMA项目组工参和测试用例收集 | 李俊 | 2009-06-30
| 定制测试报告模版 |  | 2009-07-03
| 远程交付项目开工会 | 张超,郑开思 | 2009-07-01
实施与监控 | 项目组测试平台搭建 | 李俊 | 2009-07-01 | [18 empty] | 《XX网络EVDO工程参数总表》
| RCU自动路测和数据自动上传（专项测试第1轮） | dingli | 2009-07-01
| Actixone路测数据自动分析和调整建议 | Actix | 2009-07-01
| dingli自动路测报告输出 | dingli | 2009-07-02
| Actixone路测报告输出 | Actix | 2009-07-02
| 检查dingli和Actix报告的可行性，并给出最终调整建议 | 董书勇 赵雪飞 刘 方 | 2009-07-02
| 调整实施 | 董书勇 | 2009-07-03
| dingli、Actixone工具可用性分析和评估 | 郑开思,刘涛 | 2009-07-03
| 工具需求和问题反馈，以及改进进展跟踪 | 李俊 | 2009-07-03
| RCU自动路测和数据自动上传（专项测试第2轮） | dingli | 2009-07-06
| Actixone路测数据自动分析和调整建议 | Actix | 2009-07-06
| dingli自动路测报告输出 | dingli | 2009-07-07
| Actixone路测报告输出 | Actix | 2009-07-07
| 检查dingli和Actix报告的可行性，并给出最终调整建议 | 董书勇 赵雪飞 刘 方 | 2009-07-07
| 调整实施 | 董书勇 | 2009-07-08
| dingli、Actixone工具可用性分析和评估 | 郑开思,刘涛 | 2009-07-08
| 工具需求和问题反馈，以及改进进展跟踪 | 李俊 | 2009-07-08
| RCU自动路测和数据自动上传（拉网测试第1轮） | dingli | 2009-07-09
| Actixone路测数据自动分析和调整建议 | Actix | 2009-07-09
| dingli自动路测报告输出 | dingli | 2009-07-10
| Actixone路测报告输出 | Actix | 2009-07-10
| 检查dingli和Actix报告的可行性，并给出最终调整建议 | 董书勇 赵雪飞 刘 方 | 2009-07-10
| 调整实施 | 董书勇 | 2009-07-13
| dingli、Actixone工具可用性分析和评估 | 郑开思,刘涛 | 2009-07-13
| 工具需求和问题反馈，以及改进进展跟踪 | 李俊 | 2009-07-13
| RCU自动路测和数据自动上传（拉网测试第2轮） | dingli | 2009-07-14
| Actixone路测数据自动分析和调整建议 | Actix | 2009-07-14
| dingli自动路测报告输出 | dingli | 2009-07-15
| Actixone路测报告输出 | Actix | 2009-07-15
| 检查dingli和Actix报告的可行性，并给出最终调整建议 | 董书勇 赵雪飞 刘 方 | 2009-07-15
| 调整实施 | 董书勇 | 2009-07-15
| dingli、Actixone工具可用性分析和评估 | 郑开思,刘涛 | 2009-07-15
| 工具需求和问题反馈，以及改进进展跟踪 | 李俊 | 2009-07-15
项目总结 | 深圳RF远程交付试点总结 | 郑开思,刘涛 | 2009-07-17 | [18 empty] | 《XX网络EVDO网络规划报告》
| dingli、Actixone工具可用性分析总结 | 郑开思,刘涛 | 2009-07-18
| RF远程交付经验共享 | 郑开思,刘涛 | 2009-07-20
| RF远程交付模版、流程、技术指导等文档输出和整理 | 郑开思,刘涛 | 2009-07-20
| 常用问题FAQ | 郑开思 | 2009-07-20
项目网规网优工作里程碑
原网信息采集和网络设计结束
网络割接结束
工程优化结束
项目验收

## 风险问题跟踪列表
文档密级：内部公开
报告周期: |  |  |  |  | 发布日期:
客户名称: |  |  |  |  | 项目级别:
项目名称: |  |  |  |  | AM:
项目 ID: | XXXXXX |  |  |  | PM: | XXX
序号 | 风险名称 | 风险描述 | 风险应对措施 | 目前进展 | 风险出现时间 | 要求解决时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 级别 | 风险影响 | 状态